## Plan
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 1 | 2 | 3 | X
B | Develop marketing strategy |  | 1 | 2 | 4 | X
C | Design brochure | A | 2 | 4 | 6 | X
D1 | Requirements analysis | A | 2 | 4 | 8 | X | X | X | X | X
D2 | Software design | D1 | 10 | 16 | 24 |  | X | X | X | X
D3 | System design | D1 | 10 | 16 | 24 |  | X | X | X | X
D4 | Coding | D2, D3 | 10 | 16 | 24 |  | X | X | X | X
D5 | Write documentation | D4 | 2 | 4 | 8 | X
D6 | Unit testing | D4 | 16 | 24 | 32 | X | X | X | X | X
D7 | System testing | D6 | 16 | 24 | 32 | X | X | X | X | X
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 2 | 4 | 6 | X | X | X | X | X
E | Survey potential market | B, C | 6 | 10 | 16 | X |  |  | X
F | Develop pricing plan | D8, E | 1 | 2 | 4 | X
G | Develop implementation plan | A, D8 | 1 | 2 | 4 | X
H | Write client proposal | F, G | 2 | 4 | 8 | X

## Rates
Role | Rate
Project Manager | 175
Data Engineer | 175
Data Scientist | 175
Front End Developer | 175
Back End Developer | 175